## checkpoints
Tidsestimering
checkpoints
| Aug |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | Januari
Aktivitet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
uppstart
projektval och estimeringsplan
handledning 1 - projektval
handledning 2
föreläsning rapport
föreläsning storytelling
rapportinlämning 50%
handledning 3
rapporthandledning
rapportinlämning 95%
opponering
slutinlämning projekt + rapport
inlämning presentation
slutpresentation
möjlighet för handledning
inlämning/presentation/opponering
Statistik
[6 empty] | Disponibla veckor | [6 empty] | 17
[6 empty] | Totalt antal timmar | [6 empty] | 160
[6 empty] | Disponibla timmar | [6 empty] | 137
[6 empty] | Genomsnitt timmar/vecka | [6 empty] | 9

## gantt mall
Tidsestimering Gantt
| Aug |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | Januari
Aktivitet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
uppstart
aktivitet 1
aktivitet 2
projektval och estimeringsplan
aktivitet 3
handledning 1 - projektval
aktivitet 4
aktivitet 5
handledning 2
aktivitet 6
aktivitet 7
föreläsning rapport
föreläsning storytelling
aktivitet 8
rapportinlämning 50%
handledning 3
rapporthandledning
rapportinlämning 95%
opponering
slutinlämning projekt + rapport
aktivitet 9
inlämning presentation
slutpresentation
[8 empty] | möjlighet för handledning | [12 empty] | aktivitet
inlämning/presentation/opponering
Statistik
[6 empty] | Disponibla veckor | [6 empty] | 17
[6 empty] | Totalt antal timmar | [6 empty] | 160
[6 empty] | Disponibla timmar | [6 empty] | 137
[6 empty] | Genomsnitt timmar/vecka | [6 empty] | 9

## exempel aktiviteter
Tidsestimering exempel
build a data pipeline with modern data stack
| Aug |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | Januari
Aktivitet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
uppstart
övergripande research modern data stack
skriva plan
projektval och estimeringsplan
research EL tools
handledning 1 - projektval
ingestion av data till snowflake
datamodellering
handledning 2
transformera data med dbt
dashboard i streamlit
föreläsning rapport
föreläsning storytelling
skriva rapport
rapportinlämning 50%
handledning 3
rapporthandledning
rapportinlämning 95%
opponering
slutinlämning projekt + rapport
förbereda presentation
inlämning presentation
slutpresentation
[8 empty] | möjlighet för handledning | [12 empty] | aktivitet
inlämning/presentation/opponering
Statistik
[6 empty] | Disponibla veckor | [6 empty] | 17
[6 empty] | Totalt antal timmar | [6 empty] | 160
[6 empty] | Disponibla timmar | [6 empty] | 137
[6 empty] | Genomsnitt timmar/vecka | [6 empty] | 9